## Información básica
Plan del proyecto (Diagrama de Gantt)
Basisinformationen |  | Equipo de proyecto
Nombre del proyecto | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | Nombre | Email | Teléfono
Jefe de proyectos | Juan Villamil | Santiago Franco Piedrahita | sfranco565@misena.edu.co | 3192580122
|  | Laura Andrea Florez Garcia | laflorez08@misena.edu.co | 3205445491
Fecha de comienzo | 2021-02-08

## Plan de proyecto
| SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT |  |  | 3.25 meses
Iniciar visualización en la semana del proyecto
| Jefe de proyectos | Juan Villamil
| Fecha de comienzo | 2021-02-08 |  |  |  | 1
| Fecha de hoy | 2021-07-15 | [5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23
| Fecha de finalización más pronto posible | 2022-03-23 | [5 empty] | 2021-02-08 | [6 empty] | 2021-02-15 | [6 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-03-08 | [6 empty] | 2021-03-15 | [6 empty] | 2021-03-22 | [6 empty] | 2021-03-29 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14 | [6 empty] | 2021-06-21 | [6 empty] | 2021-06-28 | [6 empty] | 2021-07-05 | [6 empty] | 2021-07-12
 | time axis 2021-02-08 to 2021-07-18
Elemento PSP | Tarea/paquete de trabajo | time axis 2021-02-08 to 2021-07-18
1 | Fase Analisis | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 100%
1.0 | Induccion Proyecto | Santiago Franco Piedrahita | Se creo la empresa llamada "Aura Enterprise", para ofrecer nuestros servicios a la empresa Sony Interactive Entertainment. | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100%
1.1 | Crear Hoja de vida de los equipos | Laura Andrea Florez Garcia | Creamos Hojas de vida donde ira el estado de los equipos | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100%
1.2 | Creacion de la bitacora | Santiago Franco Piedrahita | Creamos un reporte de cada actividad hecha en cada equipos | 2021-02-08 | 30 | 2021-03-19 | 100%
1.3 | Test de Entrada y Salida | Laura Andrea Florez Garcia | Creamos informes de entrada de estado del equipo y de salida con todos los cambios realizados | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.4 | Base de datos | Santiago Franco Piedrahita | Creamos base de datos donde almacenaremos la informacion del usuario que adquiere nuestro servicio | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.5 | Manuales | Laura Andrea Florez Garcia | Creamos manuales de usuarios para el uso de nuestra pagina web y manuales tecnicos | 2021-03-23 | 8 | 2021-04-01 | 100%
1.6 | Creacion de pagina web | Santiago Franco Piedrahita | Creamos la pagina web respectiva de la empresa | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
1.7 | Presentacion en plantilla SENA | Laura Andrea Florez Garcia | Acomodamos toda la informacion en una plantilla de power point | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
1.8 | Documentacion con normas APA | Santiago Franco Piedrahita | Haremos un formato de word con normas APA para la organizacion de nuestra presentacion | 2021-04-13 | 8 | 2021-04-22 | 100%
2 | Fase Planeacion | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 91.67%
2.1 | Creacion del Servidor | Laura Andrea Florez Garcia | Crearemos el servidor para la empresa | 2021-04-23 | 15 | 2021-05-13 | 100%
2.2 | Creacion del Directorio Activo | Santiago Franco Piedrahita | Crearemos el Directorio Activo en el Servidor anteriormente creado, para administrar los grupos y los usuarios. | 2021-04-23 | 15 | 2021-05-13 | 100%
2.3 | Creacion del IIS | Laura Andrea Florez Garcia | Creamos un servicio IIS para sustentar nuestra pagina web en el servidor | 2021-04-23 | 15 | 2021-05-13 | 100%
2.4 | Creacion de File server | Santiago Franco Piedrahita | Crearemos el File Server para que los usuarios pueden subir y ver archivos que esten conectados en la misma red | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 50%
2.5 | Creacion de Diagramas | Laura Andrea Florez Garcia | Creamos diagramas para mostrar los planos logicos | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 100%
2.6 | Test Enviroment | Santiago Franco Piedrahita | Montamos servicio FTP y copias de seguridad | 2021-05-14 | 30 | 2021-06-24 | 100%
2021-07-02 | Test Enviroment | Laura Andrea Florez Garcia | Incluir todos nuestros formatos y planos en la pagina web | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 100%
2021-08-02 | Creacion de planos Data Center | Santiago Franco Piedrahita | Se crearon diferentes planos que seran para mostrar como sera el data center | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 100%
2021-09-02 | documentacion y testeo | Laura Andrea Florez Garcia | Integrar los nuevos formatos en el documento ya antes creado | 2021-06-25 | 15 | 2021-07-15 | 100%
3 | Fase Ejecucion | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 0%
3.1 | Poner a prueba infraestructura | Santiago Franco Piedrahita | Pondremos a prueba toda la infraestructura montada para rectificar su funcionamiento | 2021-08-15 | 30 | 2021-09-24 | 0%
3.2 | Revision de errores | Laura Andrea Florez Garcia | Revisaremos las fallas que hayan o ocurran dentro de nuestro servidor | 2021-07-20 | 30 | 2021-08-30 | 0%
3.3 | Reparacion de errores | Santiago Franco Piedrahita | Repararemos esa fallas con tecnicas de mantenimiento correctivo y preventivo | 2021-07-21 | 30 | 2021-08-31 | 0%
3.4 | Ejercer tareas con servicios | Laura Andrea Florez Garcia | Pondremos a trabajar con cada uno de los servicios implementados en el servidor | 2021-08-25 | 30 | 2021-10-05 | 0%
3.5 | Implementar actualizaciones | Santiago Franco Piedrahita | Implementaremos mejora y actualizaciones para tener una infraestructura eficaz | 2021-09-01 | 30 | 2021-10-12 | 0%
3.6 |  | Laura Andrea Florez Garcia |  | 2021-09-05 | 30 | 2021-10-15 | 0%
4 | Fase Evaluacion | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | 0%
4.1 | Realizar informe | Santiago Franco Piedrahita | Se escribira un informe sobre como quedo la infraestructura | 2021-10-08 | 30 | 2021-11-18 | 0%
4.2 | Test de funcionalidad | Laura Andrea Florez Garcia | Testearemos que todo este en orden para satisfacer al cliente | 2021-10-09 | 30 | 2021-11-19 | 0%
4.3 | Cartas de satisfaccion | Santiago Franco Piedrahita | Se firmaran cartas de la satisfaccion de nuestro servicio | 2021-10-10 | 30 | 2021-11-19 | 0%
4.4 | Conclusiones | Laura Andrea Florez Garcia | Redactaremos todo lo aprendido | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 0%
4.5 | correcion de errores | Santiago Franco Piedrahita | Solucionaremos las pequeñas falencias | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 0%
4.6 |  | Laura Andrea Florez Garcia |  | 2021-11-20 | 15 | 2021-12-10 | 0%
4.7 |  | Santiago Franco Piedrahita |  | 2022-02-07 | 30 | 2022-03-18 | 0%
4.8 |  | Laura Andrea Florez Garcia |  | 2022-02-08 | 30 | 2022-03-21 | 0%
4.9 |  | Santiago Franco Piedrahita |  | 2022-02-09 | 30 | 2022-03-22 | 0%
x.y | <Tu valor> |  |  | 2022-02-10 | 30 | 2022-03-23 | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | <Tu valor> | [5 empty] | 0%
x.y | test enviroment | [5 empty] | 0%