## Clasificación Componentes.
AURA ENTERPRISE
Clasificación Componentes.
Id componente | Nombre | Descripción | Estado | Cantidad | Localización | Tipos de mantenimiento
0010 | Extintor | Marca Solkaflam y estaran repartidos por todo el data center | Bueno | 8U | En cada cuarto y pasillos del Data Center | Mantenimiento predictivo, preventivo
0011 | Rociador | Este se activara cuando haya algun incendio en el Data Center | Bueno | 3U | En el Cuarto de Manejo de Desechos, en el Cuarto de Monitoreo y en el pasillo | Mantenimiento predictivo, preventivo
0012 | Tubo de Agua | Este es el conductor de agua el cual va conectado a los Rociadores | Bueno | 38M | En el Cuarto de Manejo de Desechos, en el Cuarto de Monitoreo y en el pasillo | Mantenimiento preventivo y correctivo
0013 | Detector de Humo | Este detecta el humo que se genera por un incendio, este cuando lo detecta se activa una alarma | Bueno | 3U | Distribuidos por todo el Data Center | Mantenimiento predictivo
0014 | Manguera | Este es un recurso de seguridad por si se llega apresentar un Incendio | Bueno | 1U | En el pasillo | Mantenimiento predictivo, preventivo
0015 | PDU | Distribuye energia a los equipos que lo requiera | Bueno | 5U | Distribuidos por cada uno de los cuartos | Mantenimiento preventivo, correctivo
0016 | UPS | Son dispositivos de almacenamiento electrico | Bueno | 3U | En el Cuarto Electrico | Mantenimiento, predictivo, preventivo y correctivo
0017 | Toma corriente | Establece conexion electrica | Bueno | 10U | Distribuidos por todo el Data Center | Mantenimiento preventivo y correctivo
0018 | Generador de Energia | Este transforma la energia mecanica en energia electrica | Bueno | 1U | En el Cuarto Electrico | Mantenimiento, predictivo, preventivo y correctivo
0019 | Bombillo | Estos suministran luz | Bueno | 9U | Distribuidos por todo el Data Center | Mantenimiento preventivo, correctivo
0020 | Cable Monopolar | Este cable solo tiene un conductor electrico | Bueno | 18M | Distribuidos por todo el Data Center | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
0021 | Cable Tripolar | Este cable solo tiene tres o mas conductores electricos | Bueno | 18M | Distribuidos por todo el Data Center | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
0022 | Cable Bipolar | Este cable solo tiene dos conductores electricos | Bueno | 18M | Distribuidos por todo el Data Center | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
0023 | Breakers | Tambien conocidos como los tacos de luz su funcion es prooveer la gestion de la red electrica | Bueno | 1U | En el pasillo | Mantenimiento, predictivo, preventivo y correctivo
0024 | Cable UTP | Es un cable para la transferencia de datos e interconexion | Bueno | 300M | Estaran ubicados en el cuarto de Servidores y monitoreo | Mantenimiento preventivo, correctivo
0025 | Fibra Optica | Es un cable para la transferencia de datos pero este es mas rapido que el UTP | Bueno | 15M | Estara ubicado en algunos cuartos | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
0026 | Canaleta | Estos son conductos por el cual pasaran alguno cables | Bueno | 30M | Estara ubicado en los cuartos | Mantenimiento predictivo, preventivo
0027 | Detector Biometrico | Este ayudara en la seguridad del Data Center | Bueno | 5U | Estaran ubicados en las puertas de los Cuartos y en la entrada del Data Center | Mantenimiento preventivo, correctivo
0028 | Camara | Estos se utilizaran para el monitoreo | Bueno | 9U | Distribuidos por todo el Data Center | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
0029 | Letrero de Señalización | Estos ayudan a las personas que lo lean, estos seran señalizacion de salida de emergencia y salida | Bueno | 2U | En los pasillos | Mantenimiento predictivo, preventivo
0030 | Kit de Emergencia | Este ayudara por si alguien en el Data Center tiene un accidente no muy grave | Bueno | 1U | En el pasillo | Mantenimiento predictivo, preventivo
0031 | Rejilla | Estos estara en el techo y lo que hara es que pasara el aire frio, para evitar que se sobre calienten los servidores. | Bueno | 6U | En el Cuarto de Servidores | Mantenimiento preventivo, correctivo
0032 | Extractor de Aire | Este estara en el techo y lo que hara sera que extraera el aire caliente de los servidores | Bueno | 3U | En el Cuarto de Servidores | Mantenimiento preventivo, correctivo
0033 | Aire Acondicionado | Es un tipo de sistema de ventilacion el cual permite una optima temperatura en el Cuarto de Servidores | Bueno | 2U | En el Cuarto de Servidores | Mantenimiento predictivo, preventivo
0034 | Medidor de Temperatura | Este mostrara el nivel de temparatura que haya | Bueno | 1U | En el Cuarto de Servidores | Mantenimiento preventivo, correctivo
0035 | Router | Dispositivo de administracion de red con puertos para realizar interconexiones | Bueno | 2U | En el Cuarto de Servidores y Cuarto de Monitoreo | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
0036 | Switch | Dispositivos de administracion de red con mas puertos que un router y cumple casi con las misma funcionalidad | Bueno | 2U | En el Cuarto de Servidores y Cuarto de Monitoreo | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
0037 | Patch Panel | Dispositivo fisico con puertos para la administracion de red | Bueno | 4U | En el Cuarto de Servidores y Cuarto de Monitoreo | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
0038 | Disco Duro | Discos de almacenamiento de 500GB y 1TB su funcionalidad es almacenar informacion | Bueno | 4U | En el Cuato de Servidores | Mantenimiento preventivo, correctivo
0039 | Monitor | Dispositivo para ver los datos que se encuentran en los equipos. | Bueno | 4U | En el Cuato de Servidores | Mantenimiento preventivo, correctivo
0040 | Contenedor | En este se colocaran los residuos o basura producida por la produccion del datacenter | Bueno | 3U | En el cuarto de Manejo de Desechos | Mantenimiento preventivo, correctivo
0041 | Maquina Trituradora | Se utillizara para destruir los discos duros y otros elementos electronicos que esten dañados. | Bueno | 1U | En el cuarto de Manejo de Desechos | Mantenimiento preventivo, correctivo

## Clasificación Mantenimiento.
AURA ENTERPRISE
Clasificación Mantenimiento.
Sistema | Componente | Descripción (Tareas de Mnatenimientos) | Tipo de Mantenimiento | Tipo de Subgrupo de Mantenimiento
Sistema Contra Incendios | Extintor | Se verificara que esten posicionados de la manera correcta. | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que no fueron utilizados | Predictivo-Preventivo | Programado
|  | Revisar la fecha de expedicion | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que cada uno de estos sean el tipo necesario para cada sistema | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que esten en buen estado. | Predictivo-Preventivo | Programado
| Rociador | Verificar que si se accionen | Predictivo-Preventivo | Programado
|  | Verificar que no esten oxidados | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que no este botando agua | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Realizar mantenimiento para que no se tapen | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que salga agua de estos | Preventivo-Correctivo | Programado
| Tubo de Agua | Verificar que no tengan ninguna filtración | Preventivo-Correctivo | No programado
|  | Verificar que no esten tapados | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que distribuya agua | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que no tengan abolladuras | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que esten bien colocados en los rociadores | Preventivo-Correctivo | Programado
| Detector de Humo | Verificar que este funcionando | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que esten en el lugar correcto | Preventivo | Programado
|  | Revisar que esten bien conectados | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que se active la alarma | Predictivo-Preventivo | Programado
|  | Realizar su respectivo mantenimiento | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
| Manguera | Verificar que este enrollada bien | Predictivo-Preventivo | Programado
|  | Revisar que si suministre agua | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Si esta esta dañada cambiarla por otra | Correctivo | No Programado
|  | Verificar que este conectado correctamente | Preventivo | Programado
|  | Revisar que no este rota | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
Sistema Electrico | PDU | Revisar distrubucion de energia | Correctivo | Programado
|  | Revisar que este funcionando | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar calidad puertos | Preventivo | Programado
|  | Revisar estado cable de enchufe | Preventivo | No Programado
|  | Revisar estado carcasa | Predictivo | Programado
| UPS | Revisar la temperatura de este | Correctivo | Programado
|  | Revisar que esten funcionando las pantallas | Preventivo | Programado
|  | Revisar que los botones esten funcionando | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar voltaje | Correctivo | No Programado
|  | Realizar mantenimiento | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
| Toma corriente | Revisar el agarre de la toma al cable | Predictivo | Programado
|  | Revisar que este dando electricidad | Preventivo | No Programado
|  | Revisar el estado de la carcasa | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar que este este dando el voltaje necesario | Predictivo-Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar que este bien ajustado contra la pared | Preventivo | No Programado
| Generador de Energia | Revisar el estado fisico | Predictivo-Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar la cantidad de energia que produce | Predictivo | No Programado
|  | Revisar que contengan el combustible necesario | Preventivo | Programado
|  | Revisar el estado del sistema | Preventivo | Programado
|  | Realizar mantenimiento | Preventivo-Correctivo | Programado
| Bombillo | Verificar el voltaje de este | Preventivo | Programado
|  | Cambiarlos segun el tiempo predeterminado | Preventivo | Programado
|  | Verificar que el sistema automatico led funcione de manera correcta | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Si uno de estos se funde cambiarlo | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Verificar las conexiones de este | Preventivo | Programado
| Cable Monopolar | Revisar que no esten rotos | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que no esten cruzados con otros cables | Preventivo | Programado
|  | Revisar que no tengan dobleces | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que no esten sobre calentados | Preventivo | No Programado
|  | Si estan rotos arreglarlo | Correctivo | No Programado
| Cable Tripolar | Verificar aislamiento de los cables conductores | Preventivo | Programado
|  | Revisar estado recubrimiento de cable | Preventivo | Programado
|  | Revisar que no esten sobre calentados | Preventivo | No Programado
|  | Revisar que no esten rotos | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que no tengan dobleces | Preventivo-Correctivo | Programado
| Cable Bipolar | Revisar que los cables esten conectados correctamente | Preventivo | Programado
|  | Revisar estado recubrimiento de cable | Preventivo | Programado
|  | Revisar que no esten sobre calentados | Preventivo | No Programado
|  | Revisar que no esten rotos | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que no tengan dobleces | Preventivo-Correctivo | Programado
| Breakers | Revisar las conexiones | Predictivo | Programado
|  | Revisar que estos suban y bajen | Preventivo-Predictivo-Correctivo | No Programado
|  | Revision de Voltaje | Correctivo | Programado
|  | Inspeccion de conexion entrante | Preventivo | No Programado
|  | Revisar la calidad de la caja | Predictivo | Programado
Sistema Cableado Estructurado | Cable UTP | Revisar estado de los RJ45 | Preventivo | No Programado
|  | Revisar que el cable no este roto | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que el cable no tenga dobleces | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que el RJ45 este bien ponchado al cable | Predictivo-Correctivo | Programado
| Fibra Optica | Revisar estado del cable | Predictivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar la velocidad de transmitir la señal | Preventivo | Programado
|  | Revisar cantidad de megas reales por segundo | Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar transferencia de datos | Preventivo | Programado
| Canaleta | Revisar grueso | Preventivo | Programado
|  | Revisar esquinas | Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar calidad de la superficie | Preventivo | Programado
|  | Revisar union al muro | Preventivo | Programado
Sistema Seguridad | Detector Biometrico | Revisar base de datos de acceso | Preventivo | Programado
|  | Revisar que esten en buen funcionamiento | Preventivo | Programado
|  | Revisar usuarios con acceso | Preventivo | Programado
|  | Actualizar usuarios con acceso | Actualizacion | Programado
|  | Si algun detector no esta reconociendo al usuario hacer mantenimiento | Correctivo | No Programado
| Camara | Revisar que esten conectadas | Preventivo | Programado
|  | Revisar que los lentes no esten rayados | Preventivo | Programado
|  | Revisar que esten bien colgadas | Preventivo | Programado
|  | Revisar que esten funcionando | Preventivo | Programado
|  | Si la camara presenta algun problema cambiarla o repararla | Correctivo | No Programado
| Letrero de Señalización | Revisdar que no esten rotos | Preventivo | Programado
|  | Revisar que esten colgados perfectamente | Preventivo | Programado
|  | Si el letrero esta roto cambiarlo por otro | Correctivo | Programado
|  | Revisar si no esta desgastado | Preventivo | Programado
|  | Revisar que el letrero este en un lugar visible | Preventivo | Programado
| Kit de Emergencia | Revisar que los elementos no esten vencidos | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que los elementos esten bien tapados | Preventivo | Programado
|  | Cambiar los elementos que se esten agotando | Correctivo | Programado
|  | Revisar el estado general | Preventivo | Programado
|  | Revisar que este en el lugar donde debe estar ubicado | Preventivo | Programado
Sistema Refrigeración | Rejilla | Verificar que no este obstruida | Predictivo | Programado
|  | Verificar que las rendijas no esten dañadas | Predictivo | Programado
|  | Realizar limpieza zonal donde estan las rejillas | Predictivo | Programado
| Extractor de Aire | Revisar que este cumpla con su funcion | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar que este no este dañado | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Realizarle mantenimiento cada determando tiempo | Preventivo-Correctivo | Programado
| Aire Acondicionado | Revisar temperaturas | Preventivo | No Programado
|  | Realizar inspeccion de conductos que transportan el aire | Predictivo | Programado
|  | Revisar que este enfriando | Preventivo | No Programado
|  | Verificar voltaje que sea el optimo | Correctivo | Programado
| Medidor de Temperatura | Revisar que este en buen estado | Predictivo | Programado
|  | Revisar que este transmitiendo la temperatura de cada elemento | Preventivo | No Programado
|  | Revisar el estado de sus conexiones | Preventivo | Programado
|  | Revisar termoestato | Preventivo | Programado
|  | Limpiar polvo o suciedad dentro | Preventivo | Programado
Sistema Red | Router | Hacer revision del estado del cable coaxial | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Hacer revision del sistema de seguridad | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer cambio del estado de los cables RJ45 | Correctivo | Programado
|  | Hacerle mantenimiento | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Realizar pruebas de conectividad | Preventivo-Correctivo | Programado
| Switch | Hacer revision de sus puertos | Preventivo-Predictivo-Correctivo | No Programado
|  | Hacer pruebas de conectividad | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer revision del estado de sus cables | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer revision de distribucion de la red | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer revision de la velocidad de la red | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
| Patch Panel | Hacer revision de cada uno de sus conectores | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer revision de cada uno de sus puertos | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer revision del cableado el cual utiliza para distribuir la señal | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer pruebas de conectividad | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer pruebas de la velocidad de conexión | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
Sistema Infraestructura | Disco Duro | Borrar datos basura | Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar su temperatura | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que este funcionando | Preventivo-Predictivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar su estado fisico | Preventivo-Predictivo-Correctivo | No Programado
|  | Hacer mantenimiento a sus datos | Predictivo-Correctivo | Programado
| Monitor | Revisar que esten en un buen estado | Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar si transmiten un buen video | Preventivo-Predictivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar si las entrada de los cables VGA y HDMI de los monitores funcionan correctamente | Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacerle limpieza a los monitores y a sus respectivos perifericos | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
Sistema Desechos | Contenedor | Revisar que esten constantemente vacios | Predictivo-Preventivo | No Programado
|  | Revisar que no esten rotos | Preventivo | Programado
|  | Revisar que las ruedas no esten desgastadas | Preventivo | No Programado
|  | Revisar que esten limpios | Preventivo | Programado
|  | Cambiar el contenedor si esta desgastado o roto | Correctivo | No Programado
| Maquina Trituradora | Revisar que sus piezas esten en buen estado | Predictivo-Preventivo | Programado
|  | Si la maquina no esta operando correctamente se le hara mantenimiento | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que este haciendo correcto su trabajo | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Si la maquina sigue operando mal despues del mantenimiento se debera cambiar | Correctivo | Programado

## Clasificación Priorizacion.
AURA ENTERPRISE
Clasificación Priorizacion.
Sistema | Componente | Descripción (Tareas de Mnatenimientos) | Tipo de Mantenimiento | Tipo de Subgrupo de Mantenimiento
Sistema Electrico | PDU | Revisar distrubucion de energia | Correctivo | Programado
|  | Revisar que este funcionando | Preventivo-Correctivo | Programado | Prioridad Superior
|  | Revisar calidad puertos | Preventivo | Programado | Prioridad Alta
|  | Revisar estado cable de enchufe | Preventivo | No Programado | Prioridad Basica
|  | Revisar estado carcasa | Predictivo | Programado | Prioridad Baja
| UPS | Revisar la temperatura de este | Correctivo | Programado
|  | Revisar que esten funcionando las pantallas | Preventivo | Programado
|  | Revisar que los botones esten funcionando | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar voltaje | Correctivo | No Programado
|  | Realizar mantenimiento | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
| Toma corriente | Revisar el agarre de la toma al cable | Predictivo | Programado
|  | Revisar que este dando electricidad | Preventivo | No Programado
|  | Revisar el estado de la carcasa | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar que este este dando el voltaje necesario | Predictivo-Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar que este bien ajustado contra la pared | Preventivo | No Programado
| Generador de Energia | Revisar el estado fisico | Predictivo-Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar la cantidad de energia que produce | Predictivo | No Programado
|  | Revisar que contengan el combustible necesario | Preventivo | Programado
|  | Revisar el estado del sistema | Preventivo | Programado
|  | Realizar mantenimiento | Preventivo-Correctivo | Programado
| Bombillo | Verificar el voltaje de este | Preventivo | Programado
|  | Cambiarlos segun el tiempo predeterminado | Preventivo | Programado
|  | Verificar que el sistema automatico led funcione de manera correcta | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Si uno de estos se funde cambiarlo | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Verificar las conexiones de este | Preventivo | Programado
| Cable Monopolar | Revisar que no esten rotos | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que no esten cruzados con otros cables | Preventivo | Programado
|  | Revisar que no tengan dobleces | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que no esten sobre calentados | Preventivo | No Programado
|  | Si estan rotos arreglarlo | Correctivo | No Programado
| Cable Tripolar | Verificar aislamiento de los cables conductores | Preventivo | Programado
|  | Revisar estado recubrimiento de cable | Preventivo | Programado
|  | Revisar que no esten sobre calentados | Preventivo | No Programado
|  | Revisar que no esten rotos | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que no tengan dobleces | Preventivo-Correctivo | Programado
| Cable Bipolar | Revisar que los cables esten conectados correctamente | Preventivo | Programado
|  | Revisar estado recubrimiento de cable | Preventivo | Programado
|  | Revisar que no esten sobre calentados | Preventivo | No Programado
|  | Revisar que no esten rotos | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que no tengan dobleces | Preventivo-Correctivo | Programado
| Breakers | Revisar las conexiones | Predictivo | Programado
|  | Revisar que estos suban y bajen | Preventivo-Predictivo-Correctivo | No Programado
|  | Revision de Voltaje | Correctivo | Programado
|  | Inspeccion de conexion entrante | Preventivo | No Programado
|  | Revisar la calidad de la caja | Predictivo | Programado
Sistema Red | Router | Hacer revision del estado del cable coaxial | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Hacer revision del sistema de seguridad | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer cambio del estado de los cables RJ45 | Correctivo | Programado
|  | Hacerle mantenimiento | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Realizar pruebas de conectividad | Preventivo-Correctivo | Programado
| Switch | Hacer revision de sus puertos | Preventivo-Predictivo-Correctivo | No Programado
|  | Hacer pruebas de conectividad | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer revision del estado de sus cables | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer revision de distribucion de la red | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer revision de la velocidad de la red | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
| Patch Panel | Hacer revision de cada uno de sus conectores | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer revision de cada uno de sus puertos | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer revision del cableado el cual utiliza para distribuir la señal | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer pruebas de conectividad | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacer pruebas de la velocidad de conexión | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
Sistema Cableado Estructurado | Cable UTP | Revisar estado de los RJ45 | Preventivo | No Programado
|  | Revisar que el cable no este roto | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que el cable no tenga dobleces | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que el RJ45 este bien ponchado al cable | Predictivo-Correctivo | Programado
| Fibra Optica | Revisar estado del cable | Predictivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar la velocidad de transmitir la señal | Preventivo | Programado
|  | Revisar cantidad de megas reales por segundo | Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar transferencia de datos | Preventivo | Programado
| Canaleta | Revisar grueso | Preventivo | Programado
|  | Revisar esquinas | Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar calidad de la superficie | Preventivo | Programado
|  | Revisar union al muro | Preventivo | Programado
Sistema Refrigeración | Rejilla | Verificar que no este obstruida | Predictivo | Programado
|  | Verificar que las rejillas no esten dañadas | Predictivo | Programado
|  | Realizar limpieza zonal donde estan las rejillas | Predictivo | Programado
| Extractor de Aire | Revisar que este cumpla con su funcion | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar que este no este dañado | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Realizarle mantenimiento cada determando tiempo | Preventivo-Correctivo | Programado
| Aire Acondicionado | Revisar temperaturas | Preventivo | No Programado
|  | Realizar inspeccion de conductos que transportan el aire | Predictivo | Programado
|  | Revisar que este enfriando | Preventivo | No Programado
|  | Verificar voltaje que sea el optimo | Correctivo | Programado
| Medidor de Temperatura | Revisar que este en buen estado | Predictivo | Programado
|  | Revisar que este transmitiendo la temperatura de cada elemento | Preventivo | No Programado
|  | Revisar el estado de sus conexiones | Preventivo | Programado
|  | Revisar termoestato | Preventivo | Programado
|  | Limpiar polvo o suciedad dentro | Preventivo | Programado
Sistema Infraestructura | Disco Duro | Borrar datos basura | Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar su temperatura | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que este funcionando | Preventivo-Predictivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar su estado fisico | Preventivo-Predictivo-Correctivo | No Programado
|  | Hacer mantenimiento a sus datos | Predictivo-Correctivo | Programado
| Monitor | Revisar que esten en un buen estado | Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar si transmiten un buen video | Preventivo-Predictivo-Correctivo | No Programado
|  | Revisar si las entrada de los cables VGA y HDMI de los monitores funcionan correctamente | Predictivo-Correctivo | Programado
|  | Hacerle limpieza a los monitores y a sus respectivos perifericos | Preventivo-Predictivo-Correctivo | Programado
Sistema Seguridad | Detector Biometrico | Revisar base de datos de acceso | Preventivo | Programado
|  | Revisar que esten en buen funcionamiento | Preventivo | Programado
|  | Revisar usuarios con acceso | Preventivo | Programado
|  | Actualizar usuarios con acceso | Actualizacion | Programado
|  | Si algun detector no esta reconociendo al usuario hacer mantenimiento | Correctivo | No Programado
| Camara | Revisar que esten conectadas | Preventivo | Programado
|  | Revisar que los lentes no esten rayados | Preventivo | Programado
|  | Revisar que esten bien colgadas | Preventivo | Programado
|  | Revisar que esten funcionando | Preventivo | Programado
|  | Si esta dañada cambiarla o repararla | Correctivo | No Programado
| Letrero de Señalización | Revisar que no esten rotos | Preventivo | Programado
|  | Revisar que esten colgados perfectamente | Preventivo | Programado
|  | Si el letrero esta roto cambiarlo por otro | Correctivo | Programado
|  | Revisar si no esta desgastado | Preventivo | Programado
|  | Revisar que el letrero este en un lugar visible | Preventivo | Programado
| Kit de Emergencia | Revisar que los elementos no esten vencidos | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Revisar que los elementos esten bien tapados | Preventivo | Programado
|  | Cambiar los elementos que se esten agotando | Correctivo | Programado
|  | Revisar el estado general | Preventivo | Programado
|  | Revisar que este en el lugar donde debe estar ubicado | Preventivo | Programado
Sistema Contra Incendios | Extintor | Se verificara que esten posicionados de la manera correcta. | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que no fueron utilizados | Predictivo-Preventivo | Programado
|  | Revisar la fecha de expedicion | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que cada uno de estos sean el tipo necesario para cada sistema | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que esten en buen estado. | Predictivo-Preventivo | Programado
| Rociador | Verificar que si se accionen | Predictivo-Preventivo | Programado
|  | Verificar que no esten oxidados | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que no este botando agua | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Realizar mantenimiento para que no se tapen | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que salga agua de estos | Preventivo-Correctivo | Programado
| Tubo de Agua | Verificar que no tengan ninguna filtración | Preventivo-Correctivo | No programado
|  | Verificar que no esten tapados | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que distribuya agua | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que no tengan abolladuras | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que esten bien conectados a los rociadores rociadores | Preventivo-Correctivo | Programado
| Detector de Humo | Verificar que este funcionando | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que esten en el lugar correcto | Preventivo | Programado
|  | Revisar que esten bien conectados | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que se active la alarma | Predictivo-Preventivo | Programado
|  | Realizar su respectivo mantenimiento | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
| Manguera | Verificar que este enrollada bien | Predictivo-Preventivo | Programado
|  | Revisar que si suministre agua | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Si esta esta dañada cambiarla por otra | Correctivo | No Programado
|  | Verificar que este conectado correctamente | Preventivo | Programado
|  | Revisar que no este rota | Predictivo-Preventivo-Correctivo | Programado
Sistema Desechos | Contenedor | Revisar que esten constantemente vacios | Predictivo-Preventivo | No Programado
|  | Revisar que no esten rotos | Preventivo | Programado
|  | Revisar que las ruedas no esten desgastadas | Preventivo | No Programado
|  | Revisar que esten limpios | Preventivo | Programado
|  | Cambiar el contenedor si esta desgastado o roto | Correctivo | No Programado
| Maquina Trituradora | Revisar que sus piezas esten en buen estado | Predictivo-Preventivo | Programado
|  | Si la maquina no esta operando correctamente se le hara mantenimiento | Preventivo-Correctivo | Programado
|  | Verificar que este haciendo correcto su trabajo | Preventivo-Correctivo | No Programado
|  | Si la maquina sigue operando mal despues del mantenimiento se debera cambiar | Correctivo | Programado

## Horario.
AURA ENTERPRISE
Horario.
Cargos | Nombres | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Jefe de Mantenimiento | Carlos Ramirez | Mañana | Tarde | Noche | Mañana
[6 empty] | Mañana | 6:00 - 2:00
Supervisor | Nicolas Mora | Tarde | Mañana | Noche | Mañana
Supervisora | Vanesa Martinez | Noche | Tarde | Mañana | Tarde | Tarde | 2:00 - 10:00
Supervisor | Sebastian Duarte | Mañana | Noche | Tarde | Noche
[6 empty] | Noche | 10:00 - 6:00
Tecnologo en Infraestructura | Santiago Franco | Noche | Mañana | Tarde | Noche
Tecnologo en Infraestructura | Laura Florez | Mañana | Noche | Mañana | Tarde
Ing. en Sistemas | Valentina Torres | Noche | Tarde | Noche | Mañana
Cantidad de Turnos
Ing. Electrico | Esteban Ruales | Tarde | Mañana | Noche | Mañana | Mañana | 20
[6 empty] | Tarde | 20
Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Juan Mendez | Mañana | Noche | Tarde | Noche | Noche | 20
Ing. en Redes | Martin Rivera | Tarde | Mañana | Tarde | Noche
Tecnico en Mantenimiento | David Suarez | Noche | Tarde | Mañana | Tarde
Ing. Ciberseguridad | Sandra Jimenez | Tarde | Mañana | Noche | Mañana
Experto en Seguridad | Daniel Rojas | Noche | Tarde | Mañana | Tarde
Operario | Andres Robles | Noche | Tarde | Noche | Mañana
Operaria | Tatiana Garcia | Tarde | Mañana | Tarde | Noche

## Herramientas
AURA ENTERPRISE
Herramientas
Herramienta |  | Descripcion | Funcion
Bolsa RJ45 |  | Repuestos para ponchar RJ45 | Cambio de los RJ45
Kit Alicates |  | Este kit tendra diferentes tipos de alicates | Se utilizaran para sujetar, cortar y doblar
Aire Comprimido |  | Aire que se somete a presion por medio de un compresor y ayuda a desaparecer la humedad e incluso el polvo | Su funcion es permitir realizar limpieza en los lugares donde no se puede acceder facilmente
Kit Destornilladores |  | Herramienta para apretar y aflojar tornillos. | Para ajustar y tambien aflojar tornillos cuando se necesite.
Ponchadora de RJ45 |  | Herramienta utilizada para empujar, crimpar o corrugar los hilos entre los pins de metal, permitiendo asegurar buena conexion del cable con los pins. | Para colocar el RJ45 a el cable UTP
Pulsera Antiestatica |  | Herramienta que descarga la energia electica para asi evitar que se dañen los componentes electronicos. | Para poder manipular componentes electronicos
Limpia contactos |  | Herramienta o elemento que se utiliza para limpiar pantallas, tambien partes electricas ya que no tiene presencia de agua en sus componentes | Limpiar partes tanto fisicas como electricas de los dispositivos
Multimetro |  | Herramienta electrica que sirve para medir de forma directa magnitudes electicas activas y pasivas | Medir magnitudes electricas, activas (corrientes y potenciales) y pasivas (resistencias, capacidades).
Probador de tonos |  | Probar los cables | Para hacer seguimiento del cable sin necesidad de dañar el aislamiento o romper paredes y canales de cables.

## Plan de Mantenimiento
| Plan de mantenimiento Sistema Contra Incendios. | [13 empty] | Plan de mantenimiento Sistema Electrico.
EXTINTOR | [13 empty] | PDU
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Se verificara que esten posicionados de la manera correcta. |  |  |  | x |  |  | 20 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar distrubucion de energia |  |  |  | X |  |  | 1 HORA | Ing. Electrico | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Verificar que no fueron utilizados |  |  |  |  | x |  | 20 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Revisar que este funcionando |  |  |  |  | X |  | 45 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Revisar la fecha de expedicion |  |  |  | x |  |  | 20 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar calidad puertos |  |  | X |  |  |  | 45 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Verificar que cada uno de estos sean el tipo necesario para cada sistema |  |  |  |  | x |  | 20 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Revisar estado cable de enchufe |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Verificar que esten en buen estado. |  |  |  |  | x |  | 20 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Revisar estado carcasa | [5 empty] | X | 38 MINUTOS | Ing. Electrico | Predictivo | 1 | N/A | N/A | PM4-A
ROCIADOR | [13 empty] | UPS
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Verificar que si se accionen |  |  |  | x |  |  | 22 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar la temperatura de este |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Verificar que no esten oxidados |  |  |  |  | x |  | 20 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Revisar que esten funcionando las pantallas |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-S
Verificar que no este botando agua |  |  |  | x |  |  | 25 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar que los botones esten funcionando |  |  |  | X |  |  | 30 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Realizar mantenimiento para que no se tapen |  |  |  | x |  |  | 30 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar voltaje |  |  |  |  | X |  | 35 MINUTOS | Ing. Electrico | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Verificar que salga agua de estos |  |  |  |  | x |  | 25 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Realizar mantenimiento |  |  |  |  | X |  | 1 HORA | Ing. Electrico | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
TUBO DE AGUA | [13 empty] | TOMA CORRIENTE
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Verificar que no tengan ninguna filtración |  |  |  | x |  |  | 40 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar el agarre de la toma al cable |  |  |  |  | X |  | 35 MINUTOS | Ing. Electrico | Predictivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Verificar que no esten tapados |  |  |  |  | x |  | 40 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Revisar que este dando electricidad |  |  |  |  | X |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Verificar que distribuya agua |  |  |  | x |  |  | 40 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar el estado de la carcasa | [5 empty] | X | 25 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM4-A
Verificar que no tengan abolladuras |  |  |  |  | x |  | 40 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Revisar que este este dando el voltaje necesario |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Verificar que esten bien conectados en los rociadores |  |  |  | x |  |  | 45 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar que este bien ajustado contra la pared |  |  |  |  | X |  | 25 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Detector de Humo | [13 empty] | GENERADOR DE ENERGIA
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Verificar que este funcionando |  |  |  | x |  |  | 40 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar el estado fisico |  |  |  | X |  |  | 42 MINUTOS | Ing. Electrico | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Verificar que esten en el lugar correcto |  |  |  |  | x |  | 40 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Revisar la cantidad de energia que produce |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Predictivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Revisar que esten bien conectados |  |  |  | x |  |  | 40 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar que contengan el combustible necesario |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Verificar que se active la alarma |  |  |  | x |  |  | 40 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar el estado del sistema |  |  | X |  |  |  | 45 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Realizar su respectivo mantenimiento |  |  |  |  | x |  | 45 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Realizar mantenimiento |  |  |  | X |  |  | 1 HORA | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Manguera | [13 empty] | BOMBILLO
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Verificar que este enrollada bien |  |  |  | x |  |  | 40 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Verificar el voltaje de este |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Revisar que si suministre agua |  |  |  |  | x |  | 40 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Cambiarlos segun el tiempo predeterminado |  |  |  | X |  |  | 20 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Si esta esta dañada cambiarla por otra |  |  |  |  | x |  | 40 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Verificar que el sistema automatico led funcione de manera correcta |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Verificar que este conectado correctamente |  |  |  |  | x |  | 40 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Si uno de estos se funde cambiarlo |  |  |  |  | X |  | 15 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Revisar que no este rota |  |  |  |  | x |  | 45 Minutos | Servicio externo- Supervisor | Predictivo-Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Verificar las conexiones de este |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
| Plan de mantenimiento Sistema Red. | [12 empty] | CABLE MONOPOLAR
[14 empty] | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
ROUTERS
[14 empty] | Revisar que no esten rotos |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla | Revisar que no esten cruzados con otros cables |  |  |  |  | X |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
[14 empty] | Revisar que no tengan dobleces |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Hacer revision del estado del cable coaxial |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOS | Ing. en Redes | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar que no esten sobre calentados |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Hacer revision del sistema de seguridad |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOS | Ing. en Redes | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Si estan rotos arreglarlo |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Hacer cambio del estado de los cables RJ45 |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOS | Ing. en Redes | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | CABLE TRIPOLAR
Hacerle mantenimiento |  |  |  |  | X |  | 1 HORA | Ing. en Redes | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Realizar pruebas de conectividad |  |  |  |  | X |  | 1 HORA | Ing. en Redes | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
SWITCHES
[14 empty] | Verificar aislamiento de los cables conductores |  |  |  |  | X |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla | Revisar estado recubrimiento de cable |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
[14 empty] | Revisar que no esten sobre calentados |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Hacer revision de sus puertos |  |  |  | X |  |  | 30 MINUTOS | Ing. en Redes | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar que no esten rotos |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Hacer pruebas de conectividad |  |  |  |  | X |  | 48 MINUTOS | Ing. en Redes | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Revisar que no tengan dobleces |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Hacer revision del estado de sus cables |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOS | Ing. en Redes | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | CABLE BIPOLAR
Hacer revision de distribucion de la red |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOS | Ing. en Redes | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Hacer revision de la velocidad de la red |  |  | X |  |  |  | 32 MINUTOS | Ing. en Redes | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
PATCH PANEL
[14 empty] | Revisar que los cables esten conectados correctamente |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla | Revisar estado recubrimiento de cable |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
[14 empty] | Revisar que no esten sobre calentados |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Hacer revision de cada uno de sus conectores |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOS | Ing. en Redes | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar que no esten rotos |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Hacer revision de cada uno de sus puertos |  |  |  | X |  |  | 30 MINUTOS | Ing. en Redes | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar que no tengan dobleces |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOD | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Hacer revision del cableado el cual utiliza para distribuir la señal |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOS | Ing. en Redes | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | BREAKERS
Hacer pruebas de conectividad |  |  |  | X |  |  | 45 MINUTOS | Ing. en Redes | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Hacer pruebas de la velocidad de conexión |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Ing. en Redes | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Plan de mantenimiento Sistema Refrigeracion.
[14 empty] | Revisar las conexiones |  |  | X |  |  |  | 45 MINUTOS | Ing. Electrico | Predictivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
[14 empty] | Revisar que estos suban y bajen |  |  |  |  | X |  | 20 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
REJILLAS | [13 empty] | Revision de Voltaje |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Ing. Electrico | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
[14 empty] | Inspeccion de conexion entrante |  |  |  |  | X |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla | Revisar la calidad de la caja |  |  |  | X |  |  | 10 MINUTOS | Ing. Electrico | Predictivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Plan de mantenimiento Sistema Cableado Estructurado.
Verificar que no este obstruida |  | X |  |  |  |  | 30 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Predictivo | 1 | N/A | N/A | PM0-D
Verificar que las rejillas no esten dañadas |  |  | X |  |  |  | 20 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Predictivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Realizar limpieza zonal donde estan las rejillas |  |  |  | X |  |  | 30 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Predictivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | CABLES UTP
EXTRACTORES DE AIRE
[14 empty] | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
[14 empty] | Revisar estado de los RJ45 |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Revisar que este cumpla con su funcion |  |  |  | X |  |  | 20 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar que el cable no este roto |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Revisar que este no este dañado |  |  |  | X |  |  | 20 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar que el cable no tenga dobleces |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Realizarle mantenimiento cada determando tiempo |  |  |  |  | X |  | 30 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Revisar que el RJ45 este bien ponchado al cable |  |  |  |  | X |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
AIRE ACONDICIONADO | [13 empty] | FIBRA OPTICA
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Revisar temperaturas |  |  |  | X |  |  | 20 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar estado del cable |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Realizar inspeccion de conductos que transportan el aire |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Predictivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | Revisar la velocidad de transmitir la señal |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Revisar que este enfriando |  |  |  |  | X |  | 20 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Revisar cantidad de megas reales por segundo |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Verificar voltaje que sea el optimo |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | Revisar transferencia de datos |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
MEDIDOR DE TEMPERATURA | [13 empty] | CANALETAS
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Revisar que este en buen estado |  |  |  | X |  |  | 20 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Predictivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar grueso | [5 empty] | X | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM4-A
Revisar que este transmitiendo la temperatura de cada elemento |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | Revisar esquinas | [5 empty] | X | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM4-A
Revisar el estado de sus conexiones |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | Revisar calidad de la superficie | [5 empty] | X | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM4-A
Revisar termoestato |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | Revisar union al muro |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Electrico | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Limpiar polvo o suciedad dentro |  |  |  | X |  |  | 35 MINUTOS | Especialista en el Sistema de Refrigeracion | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M |  | Plan de mantenimiento Sistema Infraestructura.
Plan de mantenimiento Sistema Seguridad.
DISCOS DUROS
DETECTOR BIOMETRICO
[14 empty] | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
[14 empty] | Borrar datos basura |  |  | X |  |  |  | 38 MINUTOS | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento | Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Revisar base de datos de acceso |  |  | X |  |  |  | 45 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar su temperatura |  |  |  | X |  |  | 20 MINUTOS | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Revisar que esten en buen funcionamiento |  |  |  | X |  |  | 28 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Revisar que este funcionando |  |  |  | X |  |  | 20 MINUTOS | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Revisar usuarios con acceso |  |  | X |  |  |  | 40 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar su estado fisico |  |  |  |  | X |  | 25 MINUTOS | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Actualizar usuarios con acceso |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOS | Ing. Ciberseguridad | Actualizacón | 1 | N/A | N/A | PM3-T | Hacer mantenimiento a sus datos |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento | Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Si algun detector no esta reconociendo al usuario hacer mantenimiento |  |  |  | X |  |  | 30 MINUTOS | Experto en Seguridad | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T | MONITORES
CAMARAS
[14 empty] | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
[14 empty] | Revisar que esten en un buen estado |  |  |  |  | X |  | 20 MINUTOS | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento | Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Revisar que esten conectadas |  |  |  | X |  |  | 40 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Verificar si transmiten un buen video |  | X |  |  |  |  | 20 MINUTOS | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM0-D
Revisar que los lentes no esten rayados |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | Revisar si las entrada de los cables VGA y HDMI de los monitores funcionan correctamente |  |  | X |  |  |  | 20 MINUTOS | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento | Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Revisar que esten bien colgadas |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | Hacerle limpieza a los monitores y a sus respectivos perifericos |  |  | X |  |  |  | 20 MINUTOS | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento | Preventivo-Predictivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Revisar que esten funcionando | [6 empty] | 30 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S |  | Plan de mantenimiento Sistema Seguridad.
Si esta dañada cambiarla o repararla |  |  | X |  |  |  | 35 MINUTOS | Experto en Seguridad | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
LETREROS DE SEÑALIZACIÓN
DETECTOR BIOMETRICO
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
[14 empty] | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Revisar que no esten rotos |  |  |  | X |  |  | 15 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Revisar que esten colgados perfectamente |  |  | X |  |  |  | 15 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | Revisar que esten constantemente vacios |  |  | X |  |  |  | 20 MINUTOS | Operario | Predictivo-Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Si el letrero esta roto cambiarlo por otro |  |  |  | X |  |  | 15 MINUTOS | Experto en Seguridad | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar que no esten rotos |  |  |  |  | X |  | 20 MINUTOS | Operario | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Revisar si no esta desgastado |  |  |  | X |  |  | 15 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Revisar que las ruedas no esten desgastadas |  |  | X |  |  |  | 20 MINUTOS | Operario | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Revisar que el letrero este en un lugar visible |  |  | X |  |  |  | 15 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | Revisar que esten limpios |  |  | X |  |  |  | 20 MINUTOS | Operario | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
KIT DE EMERGENCIA | [13 empty] | Cambiar el contenedor si esta desgastado o roto |  |  |  |  | X |  | 20 MINUTOS | Operario | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
CAMARAS
Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
[14 empty] | Accion de mantenimiento |  | Diario | Semanal | Mensual | Trimestral | Anual | Tiempo | Responsable | Tipo de mantenimiento | RRHH | Herramientas | Consumibles | Plantilla
Revisar que los elementos no esten vencidos |  |  |  | X |  |  | 15 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M
Revisar que los elementos esten bien tapados |  |  | X |  |  |  | 15 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S | Revisar que sus piezas esten en buen estado |  |  |  |  | X |  | 30 MINUTOS | Operario | Predictivo-Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Cambiar los elementos que se esten agotando |  |  |  | X |  |  | 15 MINUTOS | Experto en Seguridad | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Si la maquina no esta operando correctamente se le hara mantenimiento |  |  | X |  |  |  | 30 MINUTOS | Operario | Predictivo-Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM1-S
Revisar el estado general |  |  |  | X |  |  | 15 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Verificar que este haciendo correcto su trabajo |  |  |  |  | X |  | 30 MINUTOS | Operario | Preventivo-Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T
Revisar que este en el lugar donde debe estar ubicado |  |  |  | X |  |  | 15 MINUTOS | Experto en Seguridad | Preventivo | 1 | N/A | N/A | PM2-M | Si la maquina sigue operando mal despues del mantenimiento se debera cambiar |  |  |  |  | X |  | 30 MINUTOS | Operario | Correctivo | 1 | N/A | N/A | PM3-T

## Plantilla Mantenimiento Diario
AURA ENTERPRISE
Plantilla Mantenimiento Diario
Mantenimiento Diario |  | Codigo |  | PM0-D
|  | Categoria |  | DATACENTER
|  | Fecha |  | 2021-07-22
Nº | Tarea | Responsable |  | Bien | Mal | Observaciones
Sistema Refrigeracion
1 | Verificar que no este obstruida | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | X |  | N/A
Sistema Infraestructura
1 | Verificar si transmiten un buen video | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento |  | X |  | N/A
EN CASO DE REMITIR PARTE A OTRO SERVICIO, ESPECIFICAR |  |  | RIESGO LABORAL DETECTADO
Nº PARTE |  |  | DESCRIPCION TIPO DE RIESGO:
REMITIDO A:
FIRMA
|  |  |  | Supervisor: |  |  | Tecnico y/o operario

## Plantilla Mantenimiento Semanal
AURA ENTERPRISE
Plantilla Mantenimiento Semanal
Mantenimiento Semanal |  | Codigo |  | PM1-S
|  | Categoria |  | DATACENTER
|  | Fecha |  | 2021-07-22
Nº | Tarea | Responsable |  | Bien | Mal | Observaciones
Sistema de Electrico
1 | Revisar calidad de puertos | Ing. Electrico |  | X
2 | Revisar estado cable enchufe | Ing. Electrico |  | X
3 | Revisar el funcionamiento de las pantalla | Ing. Electrico |  | X
4 | Revisar la cantidad de energia que produce | Ing. Electrico |  | X
5 | Revisar el estado del sistema | Ing. Electrico |  | X
6 | Verificar que el sistema automatico led funcione de manera correcta | Ing. Electrico |  | X
7 | Verificar las conexiones de este | Ing. Electrico |  | X
8 | Revisar que no tengan dobleces | Ing. Electrico |  | X
9 | Revisar que no esten sobre calentados | Ing. Electrico |  | X
10 | Revisar estado recubrimiento de cable | Ing. Electrico |  | X
11 | Revisar que no esten sobre calentados | Ing. Electrico |  | X
12 | Revisar que no tengan dobleces | Ing. Electrico |  | X
13 | Revisar estado recubrimiento de cable | Ing. Electrico |  | X
14 | Revisar que no esten sobre calentados | Ing. Electrico |  | X
15 | Revisar que no tengan dobleces | Ing. Electrico |  | X
16 | Revisar las conexiones | Ing. Electrico |  | X
17 | Revision de Voltaje | Ing. Electrico |  | X
18 | Verificar el voltaje de este | Ing. Electrico |  | X
Sistema de Red
Nº | Tarea | Responsable |  | Bien | Mal | Observaciones
1 | Hacer cambio del estado de los cables RJ45 | Ing. en Redes |  | x
2 | Hacer revision del estado de sus cables | Ing. en Redes |  | x
3 | Hacer revision de distribucion de la red | Ing. en Redes |  | x
4 | Hacer revision de la velocidad de la red | Ing. en Redes |  | x
5 | Hacer revision del cableado el cual utiliza para distribuir la señal | Ing. en Redes |  | x
6 | Hacer pruebas de la velocidad de conexión | Ing. en Redes |  | x
Sistema de Cableado estructurado
Nº | Tarea | Responsable |  | Bien | Mal | Observaciones
1 | Revisar que el cable no tenga dobleces | Ing. Electrico |  | x
2 | Revisar la velocidad de transmitir la señal | Ing. Electrico |  | x
3 | Revisar cantidad de megas reales por segundo | Ing. Electrico |  | x
Sistema de Refrigeracion
Nº | Tarea | Responsable |  | Bien | Mal | Observaciones
1 | Revisar que este no este dañado | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | x
2 | Realizar inspeccion de conductos que transportan el aire | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | x
3 | Verificar voltaje que sea el optimo | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | x
4 | Revisar que este transmitiendo la temperatura de cada elemento | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | x
5 | Revisar el estado de sus conexiones | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | x
6 | Revisar termoestato | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | x
7 | Verificar que las rejillas no esten dañadas | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | X
Sistema de Infraestructura
Nº | Tarea | Responsable |  | Bien | Mal | Observaciones
1 | Borrar datos basura | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento |  | x
2 | Hacer mantenimiento a sus datos | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento |  | x
3 | Revisar si las entrada de los cables VGA y HDMI de los monitores funcionan correctamente | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento |  | x
4 | Hacerle limpieza a los monitores y a sus respectivos perifericos | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento |  | X |  | N/A
Sistema de seguridad
Nº | Tarea | Responsable |  | Bien | Mal | Observaciones
1 | Revisar base de datos de acceso | Experto en Seguridad |  | x
2 | Revisar usuarios con acceso | Experto en Seguridad |  | x
3 | Revisar que los lentes no esten rayados | Experto en Seguridad |  | x
4 | Revisar que esten bien colgadas | Experto en Seguridad |  | x
5 | Si lesta dañada cambiarla o repararla | Experto en Seguridad |  | x
6 | Revisar que esten colgados perfectamente | Experto en Seguridad |  | x
7 | Revisar que el letrero este en un lugar visible | Experto en Seguridad |  | x
8 | Revisar que los elementos esten bien tapados | Experto en Seguridad |  | x
Sistema Desechos
Nº | Tarea | Responsable |  | Bien | Mal | Observaciones
1 | Revisar que esten constantemente vacios | Operario |  | x
2 | Revisar que las ruedas no esten desgastadas | Operario |  | x
3 | Si la maquina no esta operando correctamente se le hara mantenimiento | Operario |  | x
4 | Revisar que esten limpios | Operario |  | x
EN CASO DE REMITIR PARTE A OTRO SERVICIO, ESPECIFICAR |  |  | RIESGO LABORAL DETECTADO
Nº PARTE |  |  | DESCRIPCION TIPO DE RIESGO:
REMITIDO A:
FIRMA
|  |  |  | Supervisor: |  |  | Tecnico y/o operario

## Plantilla Mantenimiento Mensual
AURA ENTERPRISE
Plantilla Mantenimiento Mensual
Mantenimiento Mensual |  | Codigo |  | PM2-M
|  | Categoria |  | DATACENTER
|  | Fecha |  | 2021-07-22
Nº | Tarea | Responsable |  | Bien | Mal | Observaciones
Sistema Electrico
1 | Revisar distrubucion de energia | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
2 | Revisar la temperatura de este | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
3 | Revisar que los botones esten funcionando | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
4 | Revisar el estado fisico | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
5 | Cambiarlos segun el tiempo predeterminado | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
6 | Si estan rotos arreglarlo | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
7 | Revisar que no esten rotos | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
8 | Revisar que los cables esten conectados correctamente | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
9 | Revisar que no esten rotos | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
10 | Revisar que no esten rotos | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
11 | Revisar que contengan el combustible necesario | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
12 | Realizar mantenimiento | Ing. Electrico |  | X
13 | Revisar la calidad de la caja | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
Sistema Red
1 | Hacer revision del estado del cable coaxial | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
2 | Hacer revision del sistema de seguridad | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
3 | Hacer revision de sus puertos | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
4 | Hacer revision de cada uno de sus puertos | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
5 | Hacer pruebas de conectividad | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
6 | Hacer revision de cada uno de sus conectores | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
Sistema Cableado Estructurado
1 | Revisar estado de los RJ45 | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
2 | Revisar que el cable no este roto | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
3 | Revisar estado del cable | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
4 | Revisar transferencia de datos | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
5 | Revisar union al muro | Ing. Electrico |  | x |  | N/A
Sistema Refrigeracion
1 | Limpiar polvo o suciedad dentro | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | X |  | N/A
2 | Realizar limpieza zonal donde estan las rejillas | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | X |  | N/A
3 | Revisar que este cumpla con su funcion | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | X |  | N/A
4 | Revisar temperaturas | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | X |  | N/A
5 | Revisar que este en buen estado | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | X |  | N/A
Sistema Infraestructura
1 | Revisar su temperatura | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento |  | X |  | N/A
2 | Revisar que este funcionando | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento |  | X |  | N/A
Sistema Seguridad
1 | Revisar que esten en buen funcionamiento | Experto en Seguridad |  | X |  | N/A
2 | Actualizar usuarios con acceso | Ing. Ciberseguridad |  | X |  | N/A
3 | Si algun detector no esta reconociendo al usuario hacer mantenimiento | Experto en Seguridad |  | X |  | N/A
4 | Revisar que esten conectadas | Experto en Seguridad |  | X |  | N/A
5 | Revisar que esten funcionando | Experto en Seguridad |  | X |  | N/A
6 | Revisar que no esten rotos | Experto en Seguridad |  | X |  | N/A
7 | Si el letrero esta roto cambiarlo por otro | Experto en Seguridad |  | X |  | N/A
8 | Revisar que los elementos no esten vencidos | Experto en Seguridad |  | X |  | N/A
9 | Cambiar los elementos que se esten agotando | Experto en Seguridad |  | X |  | N/A
10 | Revisar el estado general | Experto en Seguridad |  | X |  | N/A
11 | Revisar si no esta desgastado | Experto en Seguridad |  | X |  | N/A
12 | Revisar que este en el lugar donde debe estar ubicado | Experto en Seguridad |  | X |  | N/A
Sistema Contra Incendios
1 | Se verificara que esten posicionados de la manera correcta. | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
2 | Revisar la fecha de expedicion | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
3 | Verificar que cada uno de estos sean el tipo necesario para cada sistema | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
4 | Verificar que si se accionen | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
5 | Verificar que no este botando agua | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
6 | Verificar que no tengan ninguna filtración | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
7 | Verificar que distribuya agua | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
8 | Verificar que esten bien conectados a los rociadores rociadores | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
9 | Verificar que este funcionando | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
10 | Revisar que esten bien conectados | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
11 | Verificar que se active la alarma | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
12 | Realizar mantenimiento para que no se tapen | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
13 | Verificar que este enrollada bien | Servicio externo- Supervisor |  | X |  | N/A
EN CASO DE REMITIR PARTE A OTRO SERVICIO, ESPECIFICAR |  |  | RIESGO LABORAL DETECTADO
Nº PARTE |  |  | DESCRIPCION TIPO DE RIESGO:
REMITIDO A:
FIRMA
|  |  |  | Supervisor: |  |  | Tecnico y/o operario

## Plantilla Mantenimiento Trimest
AURA ENTERPRISE
Plantilla Mantenimiento Trimestral
Mantenimiento Trimestral |  | Codigo |  | PM3-T
|  | Categoria |  | DATACENTER
|  | Fecha |  | 2021-07-22
Nº | Tarea | Responsable |  | Bien | Mal | Observaciones
Sistema Electrico
1 | Revisar que este funcionando | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
2 | Revisar voltaje | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
3 | Realizar mantenimiento | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
4 | Revisar que este dando electricidad | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
6 | Cambiarlos segun el tiempo predeterminado | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
7 | Si uno de estos se funde cambiarlo | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
8 | Revisar que estos suban y bajen | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
9 | Inspeccion de conexion entrante | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
10 | Revisar que no esten cruzados con otros cables | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
11 | Verificar aislamiento de los cables conductores | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
12 | Revisar que este bien ajustado contra la pared | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
13 | Revisar el agarre de la toma al cable | Ing. Electrico |  | X
Sistema Red
1 | Hacerle mantenimiento | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
2 | Realizar pruebas de conectividad | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
3 | Realizar pruebas de conectividad | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
4 | Hacer revision de sus puertos | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
5 | Hacer pruebas de conectividad | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
6 | Hacer revision de cada uno de sus puertos | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
7 | Hacer pruebas de conectividad | Ing. en Redes |  | X |  | N/A
Sistema Cableado Estructurado
1 | Revisar estado del cable | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
2 | Revisar transferencia de datos | Ing. Electrico |  | X |  | N/A
3 | Revisar que el RJ45 este bien ponchado al cable | Ing. Electrico |  | x |  | N/A
Sistema Refrigeracion
1 | Realizarle mantenimiento cada determando tiempo | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | X |  | N/A
2 | Revisar que este enfriando | Especialista en el Sistema de Refrigeracion |  | X |  | N/A
Sistema Infraestructura
1 | Revisar su estado fisico | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento |  | X |  | N/A
2 | Revisar que esten en un buen estado | Tecnologo en Infraestructura o Tecnico en mantenimiento |  | X |  | N/A
Sistema Manejo de Desechos
1 | Revisar que no esten rotos | Operario |  | X |  | N/A
2 | Cambiar el contenedor si esta desgastado o roto | Operario |  | X |  | N/A
3 | Revisar que sus piezas esten en buen estado | Operario |  | X |  | N/A
4 | Verificar que este haciendo correcto su trabajo | Operario |  | X |  | N/A
5 | Si la maquina sigue operando mal despues del mantenimiento se debera cambiar | Operario |  | X |  | N/A
Sistema Contra Incendios
1 | Verificar que no fueron utilizados | Servicio externo- Supervisor |  | x |  | N/A
2 | Verificar que esten en buen estado. | Servicio externo- Supervisor |  | x |  | N/A
3 | Verificar que no esten oxidados | Servicio externo- Supervisor |  | x |  | N/A
4 | Verificar que salga agua de estos | Servicio externo- Supervisor |  | x |  | N/A
5 | Verificar que no esten tapados | Servicio externo- Supervisor |  | x |  | N/A
6 | Verificar que no tengan abolladuras | Servicio externo- Supervisor |  | x |  | N/A
7 | Verificar que esten en el lugar correcto | Servicio externo- Supervisor |  | x |  | N/A
8 | Realizar su respectivo mantenimiento | Servicio externo- Supervisor |  | x |  | N/A
9 | Revisar que si suministre agua | Servicio externo- Supervisor |  | x |  | N/A
10 | Verificar que este conectado correctamente | Servicio externo- Supervisor |  | x |  | N/A
11 | Revisar que no este rota | Servicio externo- Supervisor |  | x |  | N/A
EN CASO DE REMITIR PARTE A OTRO SERVICIO, ESPECIFICAR |  |  | RIESGO LABORAL DETECTADO
Nº PARTE |  |  | DESCRIPCION TIPO DE RIESGO:
REMITIDO A:
FIRMA
|  |  |  | Supervisor: |  |  | Tecnico y/o operario

## Plantilla Mantenimiento Anual
AURA ENTERPRISE
Plantilla Mantenimiento Anual
Mantenimiento Anual |  | Codigo |  | PM4-A
|  | Categoria |  | DATACENTER
|  | Fecha |  | 2021-07-22
Nº | Tarea | Responsable |  | Bien | Mal | Observaciones
Sistema de Electrico
1 | Revisar el estado de la carcasa | Ing. Electrico |  | X
2 | Revisar estado carcasa | Ing. Electrico |  | X
Sistema de Cableado Estructurado
Nº | Tarea | Responsable |  | Bien | Mal | Observaciones
1 | Revisar grueso | Ing. Electrico |  | x
2 | Revisar esquinas | Ing. Electrico |  | x
3 | Revisar calidad de la superficie | Ing. Electrico |  | X
EN CASO DE REMITIR PARTE A OTRO SERVICIO, ESPECIFICAR |  |  | RIESGO LABORAL DETECTADO
Nº PARTE |  |  | DESCRIPCION TIPO DE RIESGO:
REMITIDO A:
FIRMA
|  |  |  | Supervisor: |  |  | Tecnico y/o operario

## Bitácora
AURA ENTERPRISE
BITACORA
N° | Fecha de Entrada | Fecha de Salida | Nombre del Responsanle | Cargo | Descripcion de la tarea | Diagnóstico |  |  | Observaciones | Firma Responsable
[6 empty] | Fallo | Causa | Solución
1 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | Santiago Franco | Tecnologo en Infraestructura | Revisar si las entrada de los cables VGA y HDMI de los monitores funcionan correctamente | El monitor no muestra imagen | Daño en la entra del cable VGA, esto debido a que un empleado manipulo esta parte con mucha dureza y esto hizo que la entrada se dañara. | Se cambio la entrada del cable VGA | Para que esto no vuelva a suceder se tendra que estar mas pendiente de quien manipula estos componentes.
2
3
4
5
6
7